## Hoja1
Especificación de casos de uso
Codigo
Nombre
Actores
Descripción breve
Precondiciones
Flujo de eventos
Flujo básico
Flujos alternativos
Postcondiciones
frecuencia

## Hoja2
Gestión de riesgos
Sistema de seguimiento a indicadores de desempeño de la ejecución del POA y gestión de servidores públicos de la Dirección General de Inversión Pública
Riesgo | Tipo | Descripción | Probabilidad | Efectos | Estrategias
Retrasos por trabajo | Personal | El equipo no tiene disponibilidad de tiempo para dedicar al desarrollo por trabajo | alta | serio
Sin acceso a internet | Personal | El equipo no tiene acceso a internet para investigar dudas. | baja | serio | Contratar un plan de datos para móvil
Sin acceso a computadora | Personal | El equipo no tiene acceso a una computadora para trabajar. | baja | catastrófico | Tener un dispositivo portátil disponible P/E Tablet
Personal enfermo | Personal | Personal enferma o no disponible en momentos críticos | baja | catastrófico | Todos los integrantes del equipo deben conocer las funciones de los otros para poder continuarlas
Retraso por estudio de tecnología | Personal | Horas de estudio de la tecnología a utilizar retrasa el cronograma de trabajo. | alta | tolerable | Dedicar un tiempo específico en el cronograma de trabajo para el estudio de la metodología
Posponer reuniones | Organizativos | Posponer reuniones con el tutor por compromisos de trabajo del tutor. | moderada | tolerable | Organizar reuniones con una semana de antelación
Subestimación de tamaño | Estimación | Subestimación de tamaño de proyecto | baja | catastrófico
Equipo sin herramientas | Herramientas | El equipo de cómputo no dispone de todas las herramientas para trabajar | baja | serio | Investigar cuales son las alternativas web para las herramientas con las que se trabaja
Herramientas incompletas | Herramientas | Las herramientas para la creación de gráficos no cuentan con las funcionalidades esperadas. | moderada | catastrófico | Realizar pruebas con varias herramientas antes de implementarlas
Cambios en requerimientos | Requisitos | Existencia de más cambios en requerimientos de los previstos inicialmente. | moderada | serio
No aprobación |  | No se aprueba el protocolo | baja | catastrófico

## Hoja3
Riesgo | Tipo